附件2

重大公共卫生服务补助资金（疾控部分）

转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达重大公共卫生服务补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕160号）和《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2024〕63号），中央转移支付广西的扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫防治等经费共计101831万元（疾控部分，含上划资金23381万元）。年度总体目标为：

目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。

目标2：有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。

目标4：开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。

（二）区内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2024年中央下达转移支付重大传染病防控经费补助资金101817万元（疾控部分），通过桂财社〔2023〕167号、桂财社〔2024〕73号、桂财社函〔2024〕73号等文件分解下达资金到市县和区直相关单位。绩效指标参照国家的绩效目标进行分解：鼠疫监测报告数量1个，疟疾媒介调查点数量30个（国家要求20个），土食源性寄生虫病监测点数量23个（国家要求16个），呼吸道传染病综合监测任务完成率≥85%，开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量4个，肺结核患者治疗任务完成率≥85%，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%，乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率≥95%，麻风病可疑线索报告率≥90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，灭螺任务完成率≥90%，伤害监测漏报率≤10%，饮用水和环境卫生监测完成率≥95%，细菌性传染病网络实验室考核合格率≥85%，病媒生物监测结果分析报告率≥85%，麻风病按规定随访到位率≥90%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例100%，肺结核患者成功治疗率≥90%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥90%。以下是在国家绩效目标的基础上新增的：血吸虫病监测点1个，全区近视、肥胖防控的筛查和干预指导次数≥3次，全区脊柱弯曲异常防控的筛查和干预指导次数≥3次，学生龋病防控技术指导≥3次，血吸虫监测任务完成率≥95%，学生常见病和健康影响因素监测数据正确率≥95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年重大公共卫生服务补助资金共计投入101831万元（疾控部分，含上划资金23381万元），各级资金累计支出51612.47万元，支出进度50.68%。该资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫防治和重点传染病及健康危害因素监测5个项目。其中：艾滋病防治项目投入65491.24万元（含上划部分15554.24万元），占比为64.32%；结合病防治投入13807.76万元（含上划部分7826.76万元），占比为13.56%；扩大免疫规划投入10556万元，占比为10.36%，以上三项合计占比88.24%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区卫生健康委员会 广西壮族自治区中医药管理局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理实施细则的通知》（桂财社〔2023〕74号）和《财政部国 家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号），重大传染病防控经费补助资金采取因素法进行分配，分配因素包括任务量、工作标准、绩效等因素。2024年，广西严格按照国家工作任务计算并分解下达资金到市县和区直相关单位分配资金，符合资金管理办法规定的范围和标准。其中：补助市县66953.37万元，区直单位34877.63万元。

2.下达及时性。我区分别于2023年11月28日、2024年7月6日收到中央下达的财社〔2023〕160号和财社〔2024〕63号，并分别于2023年12月22日、2024年7月30日通过桂财社〔2023〕167号、桂财社〔2024〕73号和桂财社函〔2024〕73号等资金文件将资金下达各市县和区直相关单位，均在预算法规定的时限要求之内。

3.拨付合规性。项目资金支付严格按照合同约定的进度进行支付，履行了规范的请款报批手续，直接从零余额账户转账，未发现违规支付现象。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未发现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。项目资金严格按照《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕5号）和《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区卫生健康委员会 广西壮族自治区中医药管理局 广西壮族自治区疾病预防控制局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理实施细则的通知》规范使用资金。严格按资金使用范围和项目计划使用资金，资金报账都有完整的审批手续，支付凭证、会计报表等财务资料齐全，暂未发现截留、挤占、挪用或擅自调整资金等违规现象。

5.执行准确性。专项资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多情况。该项目因部分地市财政困难、“三保”未达标其他项目不予支出及库款不足等原因，使得预算资金执行率较低，下一步将联合财政部门开展联动督导，加强通报、督导力度，督促国库已到位指标能够实际可列支，进一步提升执行率。

6.预算绩效管理情况。全面实施全过程预算绩效管理，在分解下达预算时同步下达绩效目标，在预算执行过程中加强日常预算执行和绩效监控，执行结束后及时开展绩效评价。2024年全年，通过预算一体化平台开展支出监控，按季度进行通报，并将日常监管与年度评价相结合，评价结果纳入资金分配，加强绩效评价结果运用。联合自治区卫生健康委、自治区财政厅对2024年广西重大传染病防控经费（精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目）督导检查，对发现的问题及时通报并要求整改。自治区疾控局印发《关于开展中央和自治区转移支付项目资金支出执行进度大调研的通知》，于2024年9月3日-13日组织42名专家分成14个小组对全区14个市开展了2024年度转移支付项目资金支出执行进度大调研工作，进一步提高资金使用管理规范性。

7.支出责任履行情况。根据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发 广西医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕48号）精神，明确重大传染病防控项目为中央财政事权，由中央财政承担支出责任，无地方配套资金。

（三）总体绩效目标完成情况。

目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。完成情况：已完成。2024年全区各种免疫规划疫苗针对疾病疫情总体平稳。全区麻疹、风疹、流脑、乙脑等免疫规划针对传染病仅报告个位数病例，尤其麻疹创有历史监测数据以来最低发病水平；15岁以下儿童乙肝病例仅报告191例，仅占全人群病例数的0.37%；甲肝、流腮、百日咳报告发病水平整体平稳，无重大突发疫情报告。持续推进免疫规划各项工作，完成了麻疹、APP、乙肝、AEFI监测任务数，免疫规划各项工作指标达到国家要求，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均≥90%。全面推进数字化预防接种门诊建设。截至2024年12月31日，全区建成数字化预防接种门诊1365家。

目标2：有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。完成情况：已完成。（1）广西持续推动实施防治艾滋病攻坚工程。持续提高公众艾滋病防治意识，深化艾滋病社会综合治理成效，巩固阻断输血传播和控制注射吸毒传播成果，推进消除母婴传播进程，遏制性传播上升势头，最大限度发现、治疗和管理感染者，不断减少社会歧视，提高艾滋病感染者生存质量，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。。（2）结核病疫情总体呈下降趋势，2024年肺结核报告发病率（66.55/10万）分别比2023年（67.54/10万）下降了1.47%，2022年（64/10万）上升了3.98%（受新冠疫情影响），2021年（69.74/10万）下降了4.57%，比2020年（70.39/10万）下降了5.46%。2024年学生结核病聚集性疫情稳步下降，累计报告学校结核病1566例，比2023年同期相比下降8.53%（1712例）；全区各级对标对表，积极推动结防工作，各项重点指标均达到了国家和自治区的要求，其中肺结核患者病原学阳性率提升至68.75%，利福平耐药结核病纳入治疗率维持在95%以上，密切接触者筛查率、患者总体到位率、规范管理率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率等指标均达90%以上；不断强化结核病实验室内部质量控制，组织20个地市级实验室参加全国第十五轮抗结核药物敏感性试验熟练度测试，一线药物测试合格率100%，二线药物测试合格率91.30%，参与新药测试的有3个实验室，合格率100%，组织98个实验室参加全国第十一轮结核病分子生物学检测能力验证，测试结果合格率100%。柳州市柳江区统筹项目积极推进国家级无结核社区试点创建，2024年组织对无结核社区内重点人群完成第二轮筛查，结核病报告发病率从2023年71.28/10万降至34.24/10万。

目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。完成情况：已完成。制定下发了中央补助广西重大传染病防控经费（血吸虫病防治疟疾及其他寄生虫病防治）实施方案，设立监测县20个，国家血吸虫病监测点39个，覆盖广西全部的血吸虫病流行县市。其中横州、宜州、靖西、罗城有4个监测县为消除地区有螺Ⅱ类监测县，其余16个监测县均为消除地区无螺Ⅲ类监测县。2024年项目累计血清学IHA筛查流动人群共4023人，血检均为阴性，无血吸虫病病人发现，人群血吸虫病筛查任务完成率100%。40个监测点均无急性血吸虫病病例报告。风险监测累计调查钉螺面积49090平方米，结果均为阴性，监测任务完成率100%。全区累计查螺面积为1627万平方米，查灭螺完成率100%。2024年全区查病询检8908人，结果均为阴性。举办1期广西血吸虫病防治技术培训班，累计培训100人次。组织血防专家开展血吸虫病监测工作技术指导和工作质量考核，各地严格按照方案，完成人群病情监测、引进家畜监测、钉螺监测等各项任务。

- 目标4：开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。完成情况：已完成。（1）开展急性呼吸道传染病监测。2024年46家哨点医院对流感样病例开展采样检测。（2）开展病毒性传染病监测。一是病毒性腹泻监测。我区14各设区市和罗城仫佬族自治县2024年开展病毒腹泻监测工作，全年15个监测点哨点医院和疾控中心均完成哨点监测任务。二是狂犬病监测。广西4个国家级监测点按国家监测方案要求完成了疫情监测，14个市均开展了暴露处置监测。三是14个设区市均开展手足口病监测。。（3）开展细菌性传染病监测。一是致病菌识别网的细菌性传染病监测。2024年广西开展基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测工作，多病原筛查、分离培养均完成工作任务。二是布鲁氏菌病监测。2个国家级监测点（桂林市、南宁市）均完成重点职业人群血清学调查任务和职业人群流行病学调查任务。（4）开展病媒生物监测。南宁市、桂林市、北海市、防城港市、百色市共5个国家监测点均完成了病媒生物生态学、病原学、抗药性监测工作，。抗药性监测由南宁市、北海市实施，均已完成了成蚊、幼蚊及家蝇的监测工作任务。（5）开展城市污水监测。2024年广西在南宁市、柳州市、桂林市和百色市4个监测城市共设立32个污水处理厂监测点。。（6）开展登革热监测防控。组织14个市111个县（市、区）开展伊蚊生态学监测。（7）开展新冠病毒感染监测。（8）开展鼠疫、人禽流感、SARS监测。一是鼠疫监测。2024年全区未检出鼠疫菌。二是人禽流感监测。2024年开展流感病毒核酸检测，对所有人感染禽流感病例进行流调、采样检测及疫情处置。三是SARS监测。全年无SARS、不明原因肺炎病例报告。（9）广西持续开展麻风病监测和防治工作，于2024年11月13日由自治区卫生健康委、疾控局等十二部门共同印发了《广西壮族自治区全面消除麻风危害可持续发展规划（2024—2030年）》（桂疾控传防发〔2024〕5号）。2024年广西共监测发现新发病例14例，复发病例3例，迁入现症病例1例，完成现症病例随访4310人次，现症病例随访粗到位率100%，愈后监测病例按规定随访到位率100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

指标1：鼠疫监测报告数1个。完成情况：已完成。已于2025年1月16日，将2024年广西鼠疫防治项目工作总结上报中国疾控中心。

指标2：疟疾媒介调查点数量30个。完成情况：已完成。全年实际完成值35个。2024年在35个省级监测点开展媒介监测，共捕获按蚊29638只，其中中华按蚊29510只，微小按蚊71只，多斑按蚊38只，可赫按蚊12只，嵌斑按蚊7只；23个点开展密度监测，共捕获按蚊166只，均为中华按蚊，其密度为0.14只/人*小时，超额完成媒介监测任务。

指标3：土食源性寄生虫病监测点数量23个。完成情况：已完成。全年实际完成值23个。2024年我区共有15个土源性线虫病、肝吸虫病流动监测点，5个肝吸虫病固定监测点，3个肝吸虫病和土源性线虫病防治试点，开展人群感染情况、肝吸虫中间宿主及保虫宿主感染情况、监测点基本情况、人群健康行为问卷、土壤污染情况等调查工作，共计调查23750人，检出肝吸虫卵阳性者2529人，各类土源性线虫卵阳性者81人；检测麦穗鱼、餐条鱼、罗非鱼等2130尾，检出肝吸虫囊蚴或杂囊50尾；检测猫、犬或猪粪便125份，均未检出肝吸虫虫卵；完成监测点基本情况调查表100份；完成人群健康卫生行为问卷调查表3545份；完成田地、菜园等土壤污染情况调查25份，均未检测出钩蚴或蛔虫卵。2024年各防治试点累计发放各类宣传材料近13万份，张贴宣传海报近200张。

指标4：呼吸道传染病综合监测任务完成率≥85%。完成情况：已完成。综合监测完成率为95.58%。46家流感哨点医院已按国家要求开展监测工作。

指标5：开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量4个。完成情况：已完成。广西已在南宁市、柳州市、桂林市和百色市共4个市开展城市污水重点传染病病原体监测。

指标6：肺结核患者治疗任务完成率≥85%。完成情况：已完成。实际治疗任务完成率91.54%，按国家结核病管理信息系统统计，2024年广西肺结核患者治疗任务共35899例，实际完成32863例。

指标7：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率100%。完成情况：已完成。艾滋病免费抗病毒治疗任务实际完成率为101.6%，达到考核要求。

指标8：血吸虫病监测点1个。完成情况：已完成。国家级风险监测点1个（设在宜州区），在风险监测点，累计调查钉螺面积49090平方米，系统抽样调查框数1055框，环境抽查调查框数297框，有螺框总数为228框，查出有螺面积850平方米，捕获总螺数为690只，活螺数为179只，对捡获的全部活螺进行检测结果均为阴性；累计捡获野粪152份（牛粪151份，羊粪1份）进行检测，结果均为阴性。

指标9：全区近视、肥胖防控的筛查和干预指导次数≥3次。完成情况：已完成。全年实际完成值4次。实施“明眸皓齿 壮美少年”学校卫生工程，联合四家技术指导中心明确各自工作任务，组织开展4次学生常见病筛查和干预综合指导工作。

指标10：全区脊柱弯曲异常防控的筛查和干预指导次数≥3次。完成情况：已完成。全年实际完成值4次。（脊柱弯曲异常、龋齿同上述近视、肥胖等学生常见病的筛查干预一起综合指导）

指标11：学生龋病防控技术指导≥3次。完成情况：已完成。全年实际完成值4次。（脊柱弯曲异常、龋齿同上述近视、肥胖等学生常见病的筛查干预一起综合指导）

2.质量指标。

指标1：麻风病可疑线索报告率≥90%。完成情况：已完成。按全国麻风病防治管理信息系统统计，2024年广西麻风病可疑线索应报告6100例，实际报告7721例，实际报告率126.6%。

指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%。完成情况：已完成。全年实际完成值99.26%（累计实种数：8049.68万剂，累计应种数：8110.03万剂）。

指标3：灭螺任务完成率≥90%。完成情况：已完成。全年实际完成值100%。全区累计查螺面积为1627万平方米，实有钉螺面积约为5.6万平方米，其中复现钉螺面积150平方米（宜州）。无新发现钉螺面积。残存螺点累计药物灭螺面积21.34万平方米，查灭螺完成率100%。

指标4：伤害监测漏报率≤10%。完成情况：已完成。全年实际完成值8.25%。

指标5：饮用水和环境卫生监测完成率≥95%。完成情况：已完成。全年实际完成值为131.09%〔5325（实际完成数）/4062（任务数）〕。

指标6：细菌性传染病网络实验室考核合格率≥85%。完成情况：已完成。2024年12月，组织全区14家细菌性传染病网络实验室进行了盲样考核。14家实验室全部考核合格，合格率100%。

指标7：病媒生物监测结果分析报告率≥85%。完成情况：已完成。自治区，南宁市、桂林市、北海市、防城港市、百色市5市均已完成本年度病媒生物监测监测结果分析报告，全区病媒生物监测结果分析报告率达到100%。

指标8：麻风病按规定随访到位率≥90%。完成情况：已完成。按全国麻风病防治管理信息系统统计，2024年广西麻风病按规定应随访4328例，实际随访4328例，实际随访到位率100%。

指标9：艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例100%。完成情况：已完成。艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例117.6%。

指标10：肺结核患者成功治疗率≥90%。完成情况：已完成。按国家结核病管理信息系统统计，2023年广西登记的实际肺结核患者共32624例，成功治疗30233例，实际成功治疗率92.67%。

指标11：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥90%。完成情况：已完成。按国家结核病管理信息系统统计，截止到2025年1月6日，2024年全区应开展耐药筛查的病原学阳性肺结核患者共15722例，实际开展耐药筛查15348例，实际筛查率97.62%。

指标12：血吸虫监测任务完成率≥95%。完成情况：已完成。全年实际完成值100%。2024年项目累计血清学IHA筛查流动人群共4023人，血检均为阴性，无血吸虫病病人发现，人群血吸虫病筛查任务完成率100%。40个监测点均无急性血吸虫病病例报告。

指标13：学生常见病和健康影响因素监测数据正确率≥95%。完成情况：已完成。全年实际完成值≥95%。（国家还没审核最终定库结果，≥95%为预估正确率）

3.可持续影响指标。

艾滋病疫情处于低流行水平中长期。完成情况为“好”，完成值100%。

4.满意度指标。

网络实验室培训满意度≥90%。完成情况：已完成。2024年举办了《广西重点传染病实验室应急检测技术培训班》，培训学员对授课内容满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因部分市县财政困难，库款不足，部分资金未及时拨付至实施单位，暂由项目单位垫付，资金总体实际执行率较低。下一步改进措施：一是强化库款保障，将重大公共卫生服务补助资金纳入直达专户管理，确保资金执行到位。二是及时分解下达项目任务，指导督促相关市、县（市、区）加大工作推进力度，定期进行调研，定期通报支付进度，加快预算执行。同时，加强对资金使用进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用，保证中央资金管好用好。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

一是资金分配体现预算执行、绩效管理导向，并加强审计、检查等结果应用，与2024年疾控领域相关资金支出进度挂钩，与直达资金监管、专项资金挪用问题专项整治等情况挂钩。按照2024年资金项目完成情况梳理出好的市县和差的市县，在资金分配时酌情给扣减和奖励，绩效因素体现情况：艾滋病防治（疾控部分和中医治疗部分）体现1254万元；结核病防治经费体现88万元；重点传染病监测体现323.27万元，合计1665.27万元。

二是绩效自评工作结束后，各级财政部门和主管部门要按照财政部要求，在上报绩效自评结果同时抄送各级人大财经委，并于5月底前在部门网站向社会公开绩效自评结果（涉密及敏感项目除外）。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、建议及请求

广西作为全国少数民族人口最多的民族自治区、革命老区、边境地区和欠发达地区，疾病预防事业历史欠账多、发展任务重、投入压力大，艾滋病防治任务艰巨，同时中央转移支付资金资金绩效目标完成情况好，2024年重大公共卫生服务补助资金得到国家绩效奖励。恳请国家疾控局、财政部在2025年继续对广西重大公共卫生服务补助资金给予倾斜支持，广西将按照国家统一部署和要求，以绩效目标为导向，进一步实施好各项重大公共卫生服务，将艾滋病疫情控制在低流行水平。